## Slide 1: Beslutningsdygtige styregrupper
3. September 2015
Afholdt på Københavns universitet
AAU it services

## Slide 2: Dagsorden
Beslutningsdygtige styregrupper:
Baggrund for emnet
Formål og mål med workshop
Hvornår er en styregruppe beslutningsdygtig?
Egne udfordringer?
Root Cause, hovedårsag?
Hvad kan vi selv gøre som projektleder?
AAU
LM

## Slide 3: Baggrund for emnet
Vi oplever jævnligt på AAU at den styregruppe vi får tildelt ikke er beslutningsdygtig, primært inden for projekter der går på tværs af fakulteterne.
Styregruppeformand og deltagere har ikke mandat til at tage beslutninger på tværs, da de som regel er organisatorisk tilknyttet i et af fakulteterne.
AAU vil gerne høre om læring og erfaringer fra andre universiteter.
AAU
AKP

## Slide 4: Formål og mål
Formål:
Blive bedre til at sikre at der nedsættes beslutningsdygtige styregrupper, og dermed blive bedre til at styre et projekt mere effektivt.
Mål:
Lære af de andre universiteters erfaringer.
AAU
AKP

## Slide 5: ? Hvornår er en styregruppe beslutningsdygtig?
Svar fra stander 1. workshop nr.1:
Når de har ansvar og kompetence for at skrue op og ned for projekttrekanten (tid, kvalitet og ressourcer).
Når de ikke skal tilbage og undersøge, men kan tage beslutning selv.
Tilstrækkelig tilgængelige.
Skal lede og vil lede.
Når styregruppen er forretningsmæssig sammensat og ikke politisk.
Roller og ansvar klarlagt i styregruppen (formand, leverandør, bruger).
Få afklaret scope og interessenter inden sammensætning af styregruppen, for at sikre at de rigtige kompetence er tilstede i styregruppen
Ændre styregruppens sammensætning gennem projektets levetid, så den forsat har de rigtige kompetence er tilstede.
Projektleder skal levere beslutningsgrundlag til hvad der skal besluttes.
AAU
AKP

## Slide 6: ? Hvornår er en styregruppe beslutningsdygtig?
Svar fra stander 1. workshop nr. 2:
Styregruppen er beslutningsdygtig (teoretisk), når projektet er godkendt af direktion/øverste enhed på området. Humlen ligger i at få et klart mandat (definition i hvert projekt) til beslutninger.
Sikre at formanden har et kommissorium .
Styregruppen skal potentielt afklare forskellen på hvornår det er beslutninger og orienteringer, som eskaleres .
Styregruppen skal have et budget, som den selv kan beslutte handlinger indenfor.
AAU
AKP

## Slide 7: ? Egne udfordringer?
Svar fra stander 1. workshop nr.1:
Ingen styregruppe.
Projektejer mener ikke at en styregruppe er nødvendig.
For mange medlemmer i styregruppen. Den bliver derved nærmere en referencegruppe eller kvalitetssikringsgruppe.
Styregruppen ved ikke hvad deres rolle og ansvar er. Det er ikke beskrevet.
Styregruppen er ikke beslutningsdygtige, de har ikke nok stjerner på skuldrene.
Sagsbehandler, hjælper ikke projektlederen.
Giver projektlederen sekretærarbejde.
Læser ikke styregruppematerialet.
Organisatoriske udfordringer.
Scope ikke tydeligt.
Scope for bredt.
Projektlederen tror der er truffet en beslutning, men nej, det er der ikke.
Styregruppen tager forkerte beslutninger.
Leveregler for styregruppen findes ikke.
AAU
AKP

## Slide 8: ? Root Cause, hovedårsag?
Svar fra stander 1. workshop nr.1:
Forventningsafstemning ikke på plads.
Manglende klare roller og ansvar.
Sammensætning af styregruppen forkert.
De forkerte personer der sammensætter styregruppen.
Det forkerte tidspunkt styregruppen sammensættes, vent til efter scope og interessentanalyse.
Scope ikke på plads.
Historik og kultur på universiteterne.
AAU
AKP

## Slide 9: ? Root Cause, hovedårsag?
Svar fra stander 1. Workshop nr. 2:
Universitetet er en politisk organisation.
Enhederne har suverænitet – forskel på ledelse af forskning, uddannelse og administration som ofte har hvert sit overhoved.
AAU
AKP

## Slide 10: ? Hvad kan vi selv gøre som projektleder?
Svar fra stander 1, workshop nr. 1:
Udfordre styregruppen på sammensætningen. Stille spørgsmål?
Lave forventningsafstemning med hvert enkelt styregruppemedlem inden 1. styregruppemøde.
Lave forudsætninger i forhold til scope.
Leveregler/spilleregler sat op fra start.
Checke styregruppesammensætning efter hver faseskift.
Foregå med det gode eksempel selv som projektleder.
Forlange at få en styregruppe.
AAU
AKP

## Slide 11: ? Hvad kan vi selv gøre som projektleder?
Svar fra stander 1, workshop nr. 2:
Projektlederen kan arbejde på at kapitalisere indtægter/udgifter ved stagnation af et projekt, fordi der ikke er beslutningskompetence tilstede – hvad koster 1, 2, 3 måneders forlængelse af et projekt?
Projektlederen kan sætte fokus på mandat og kommissorium ved opstart af et projekt .
AAU
AKP